## Лист1
Role | Apr ( /166 hs) | May ( / 159 hs) | Jun ( / 168 hs) | Jul ( / 175 hs) | Aug ( / 168 hs) | Sep ( / 176 hs) | Oct ( / 184 hs) | Nov ( / 151 hs) | Dec ( / 174 hs) | Total ( / 1521 hs)
BE | 63 | 159 | 168 | 175 | 168 | 176 | 184 | 37 |  | 1130
Dev team lead | 140 | 143 | 126 | 90 | 67 | 73 | 46 | 85 |  | 770
FE | 43 | 147 | 80 | 110 | 63 | 61 | 113 | 25 |  | 642
BA | 127 | 153 | [7 empty] | 280
UI / UX | 81 | 159 | 124 | [6 empty] | 364
QA | 3 | 78 | 70 | 52 | 43 | 51 | 56 | 40 |  | 393
Technical writer | [7 empty] | 75 | 35 | 110
PM | 114.25 | 159 | 142 | 106.75 | 85.25 | 90.25 | 99.75 | 65.5 | 8.75 | 871.5